北交大校园记忆地图项目需求分析初稿 (1)

北交大校园记忆地图项目需求分析初稿

面向北京交通大学在校学生的地点内容与校园记忆共创平台

版本 V0.4  |  用途 需求评审与MVP范围确认  |  日期 2026年9月

# 一 项目结论

本项目定位为“以北交大校内地点为索引，连接校园历史、学生记忆与当下热点的校园内容地图”。地图是主要入口，校史、老照片和个人记忆构成可长期沉淀的慢内容；食堂分享、校园趣事和近期活动构成具有时效性的快内容。课表、二手交易、匿名树洞、搭子匹配和即时聊天不属于核心范围，可进入远期可选功能池。

首个版本集中验证“地点—内容—互动—审核”的最小闭环。地点热帖、多帖子地图呈现和校园墙授权内容属于后续迭代，不能影响2026年10月16日前的MVP上线。

# 二 项目背景与目标

## 2.1 项目背景

北京交通大学海淀校区、东校区拥有南门、思源碑、明湖、图书馆、教学楼和食堂等具有共同认知的地点。校史资料通常按年代或专题展示，学生日常分享又分散在校园墙和其他社交平台，缺少以具体地点统一组织历史记忆和当下内容的入口。130周年校庆提供了集中征集校园记忆的场景，食堂与近期热点则能形成持续使用动力。

## 2.2 项目目标

| 目标 | 第一阶段可验证结果 |
| --- | --- |
| 内容价值 | 用户能从地图进入地标页，了解校史、老照片和学生故事 |
| 参与价值 | 用户能围绕具体地点发布文字、图片与情绪标签 |
| 校庆价值 | 形成可浏览的130周年祝福地图和跨年代照片对比 |
| 日常价值 | 学生能从食堂和其他地点快速查看近期热门帖子 |
| 活动价值 | 学生能发现近期校内活动，并从活动进入举办地点 |
| 课程价值 | 2026年10月16日前上线可运行MVP，后续完成至少3轮迭代 |
| 开源价值 | 以GitHub开源项目持续维护，贡献记录与组员对应 |

# 三 用户与典型场景

## 3.1 核心用户

| 用户类型 | 主要需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 北交大在校学生 | 浏览地点故事、留下校园记忆、参与校庆祝福 | 核心 |
| 学生内容维护者 | 补充地标资料、处理举报、维护内容质量 | 核心 |
| 校友或访客 | 不属于本次业务核心用户；首版不提供独立身份体系 | 边界外 |

## 3.2 典型使用场景

| 场景 | 用户行为 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| 路过地标 | 打开地图并点击附近地标 | 快速看到地标介绍、老照片和精选故事 |
| 回忆分享 | 进入某地标页面发布文字、图片、情绪标签 | 内容与地点绑定，经审核后可见 |
| 查看食堂热点 | 进入食堂地点页查看近期推荐、避雷或排队帖子 | 通过本周热门和最新内容了解近期情况，不建立菜品榜 |
| 浏览校园当下 | 查看某地点近期发生的活动、趣事或讨论 | 历史内容与近期内容分层展示 |
| 发现近期活动 | 从活动入口或地图地点查看近期活动 | 了解时间、地点、主办方和参与方式，减少错过 |
| 校庆参与 | 进入130周年专题，选择地点留下祝福 | 祝福在地图上形成可浏览的校园祝福分布 |
| 年代对比 | 查看同一地点不同年代照片 | 通过并排或滑动对比理解校园变化 |
| 不良内容处理 | 举报错误、侵权或不当内容 | 管理员可下架并记录处理结果 |

# 四 产品定位与竞品差异

Campus 可作为“地图承载校园内容、地图气泡、轻量内容流和拍照贴纸”的思路参考。公开资料可确认其地图、校园圈、视频和Live Photo、相机贴纸等能力；课表、二手交易、匿名树洞和即时聊天属于校园社区常见功能，不直接表述为Campus已确认功能。项目应在GitHub README中标注参考关系。

| 维度 | 本项目 | Campus 类综合校园平台 |
| --- | --- | --- |
| 服务范围 | 仅北京交通大学校内，优先海淀校区与东校区 | 面向全国多所高校 |
| 核心价值 | 连接地点历史、学生记忆与近期热点 | 校园社交与生活服务聚合 |
| 内容组织 | 围绕北交大具体地点，区分长期内容与近期内容 | 围绕用户动态、兴趣和工具组织 |
| 互动关系 | 轻互动，强调内容与地点 | 强社交，强调人际连接 |
| 校庆特色 | 130周年祝福地图、老照片年代对比 | 通常不聚焦单校历史专题 |
| 功能取舍 | 上述综合功能仅进入远期可选池，不纳入核心路线 | 以多类校园社交和生活功能为发展方向 |

# 五 MVP 功能范围

MVP的判断标准不是功能数量，而是完成“浏览地图—查看地点—阅读内容—提交内容—后台审核”的最小闭环。建议首发只选择一个校区和8至12个代表地点，其中可包含1至2个食堂。食堂在MVP中仍按普通地点处理，不开发菜品、窗口或菜品榜数据库。

| 模块 | MVP功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 用户入口 | 微信授权或低敏身份标识；隐私说明 | 不采集真实密码、身份证；用户可正常进入 |
| 校园地图 | 显示首批地标点位、名称和分类 | 点击标记可进入对应地标详情 |
| 地点详情 | 地点简介、校史或生活信息、老照片、学生帖子列表 | 至少8个地点具备完整基础内容 |
| 记忆发布 | 文字、1至3张图片、情绪标签、关联地标 | 提交成功并进入待审核状态 |
| 内容浏览 | 按最新或精选查看，基础点赞；慢内容与近期内容使用标签区分 | 审核通过内容可展示，重复点赞受限 |
| 近期活动 | 活动列表及地点页活动卡片；支持按时间和地点查看 | 至少录入5条合规活动，可从活动进入对应地图地点 |
| 校庆专题 | 130周年祝福发布与地图展示 | 祝福能与地点绑定并正常展示 |
| 照片对比 | 同一地标两张不同时期照片并排或滑动对比 | 至少3组有来源说明的对比内容 |
| 管理后台 | 地标管理、内容审核、举报处理、基础统计 | 管理员可完成通过、驳回和下架 |

## 5.1 同一地点多帖子展示规则

| 地图层级 | 展示方式 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 校园全景 | 地点聚合气泡 | 显示地点名称、帖子总数或近期新增数，不铺开大量单帖 |
| 中等缩放 | 1至2条代表内容 | 文字显示短摘要；图片显示缩略图与点赞数；定时轮换 |
| 近距离缩放 | 少量帖子卡片 | 对位置相近内容做错位展示，避免遮挡地标 |
| 点击地点 | 地点内容面板 | 提供精选、本周热门、最新、历史、照片等筛选 |
| 文字弹幕 | 后续可选效果 | 同屏限制3至5条，可暂停和关闭，移动地图时停止播放 |

## 5.2 食堂热帖设计

食堂不建立菜品榜、窗口库和标准化菜品数据库。学生发布时只需选择食堂并填写文字或图片，可选“推荐、避雷、新品、性价比、排队、随便聊聊”等帖子标签。地点页提供“本周热门”和“最新发布”，解决近期信息快速变化的问题。

热度采用简单、可解释的规则：点赞数乘2，加评论数乘3，加收藏数，再减去随发布时间增加的衰减值。项目不需要复杂推荐算法，但必须防止旧帖长期霸榜，并保留人工下架能力。

## 5.3 校园近期活动推荐

近期活动模块用于解决校内活动信息分散、传播不及时的问题。活动既可以从独立的“近期活动”入口统一浏览，也必须与实际举办地点关联。用户点击活动可查看详情并定位举办地点；进入某地点时，也能看到该地点即将举行的活动。

| 功能 | 展示内容 | 首版规则 |
| --- | --- | --- |
| 活动列表 | 标题、封面、时间、地点、主办方、状态 | 默认按即将开始排序，可筛选今天、本周和活动类型 |
| 地图展示 | 地点活动标识和近期活动数量 | 地图只显示聚合标识，点击地点后查看活动卡片 |
| 活动详情 | 简介、举办时间、地点、来源和参与方式 | 必须标注信息来源与更新时间，不保存报名密码 |
| 活动推荐 | 热门、即将开始或人工精选 | 首版采用时间优先加人工精选，不做复杂个性化推荐 |
| 活动投稿 | 学生提交活动线索 | 进入待审核状态，由管理员核实后发布 |
| 状态管理 | 即将开始、进行中、已结束、已取消 | 过期活动自动退出近期列表，取消活动醒目标记 |

## 5.4 校园地点拍照贴纸

拍照贴纸是优先级较高的特色增强功能，目标不是提供通用美颜滤镜，而是强化“照片与北交大地点绑定”的产品特色。用户可以现场拍照或从相册选择图片，添加地点、日期、校庆、情绪等透明贴纸，再保存并发布到对应地点。

| 贴纸类型 | 示例 | 产品价值 |
| --- | --- | --- |
| 地点贴纸 | 明湖、思源碑、南门、图书馆、食堂、拍摄日期 | 明确照片发生地点，形成校园足迹 |
| 校庆贴纸 | 北交大130周年、交大生日快乐、2026校园限定 | 服务校庆传播和纪念场景 |
| 情绪贴纸 | 明湖发呆中、图书馆奋战、今日食堂推荐 | 降低表达门槛，增强学生感 |
| 年代对比 | 历史年份、当前年份、过去与现在 | 连接老照片对比和校园记忆主线 |
| 活动限定 | 活动名称、举办地点、日期 | 支持活动传播并沉淀地点记录 |

基础版只实现贴纸选择、拖动、缩放、旋转、图片合成和发布，准备10至15张透明PNG素材即可。地点自动推荐、活动限定贴纸、拍摄角度辅助和校园足迹册属于后续增强。

# 六 项目边界

| 范围内 | 本阶段不做 |
| --- | --- |
| 北交大校内固定地标及其历史与学生记忆 | 全国高校扩展或校外城市地图 |
| 食堂及其他地点的近期热门帖子 | 菜品榜、窗口库、菜单维护和复杂评分体系 |
| 经核实的校内近期活动及地点关联 | 校外商业活动聚合、代报名、收费或票务交易 |
| 校史介绍、老照片、祝福、地点故事 | 课表、成绩、选课等教务功能 |
| 适度点赞、举报和内容审核 | 匿名树洞、私聊、群聊、好友关系、搭子匹配 |
| 用户主动上传的低敏内容 | 身份证、真实密码、精确实时轨迹等敏感数据 |
| 人工维护的地标与合规素材 | 未授权爬取、敏感接口或校园内部数据库 |
| 基于时间和互动量的简单热帖排序 | 复杂推荐模型、商业化、交易、广告和二手市场 |

边界变更原则：任何新增功能必须回答三个问题——是否强化“地点内容”核心价值，是否能在当前迭代内验收，是否增加隐私、审核或运维风险。任一答案不清楚，则进入需求池而非立即开发。

## 6.1 功能分层与可选功能池

| 层级 | 功能 | 启用原则 |
| --- | --- | --- |
| 核心功能 | 地图、地点详情、内容发布、校史记忆、活动推荐、审核后台 | 必须优先完成并保证2026年10月16日前可运行 |
| 特色增强 | 地点热帖、食堂热帖、地图气泡、拍照贴纸、老照片对比、文字弹幕 | 核心闭环稳定后按展示价值和开发成本选择 |
| 远期可选 | 课表、二手交易、匿名树洞、搭子匹配、即时聊天、复杂个性化推荐 | 仅在用户反馈明确且团队有余量时立项，每轮最多选择一项 |

远期可选不等于承诺开发。课表需要稳定数据来源，二手交易涉及交易纠纷，匿名树洞增加审核风险，即时聊天增加实时通信和安全成本，均需单独评审。搭子功能如需尝试，优先从活动“想参加”或同行意向开始，不直接建设私聊系统。

# 七 数据与合规设计

地标坐标与基础介绍：由团队人工整理公开、非敏感信息，并记录来源。

校史与老照片：优先使用学校公开发布且允许展示的资料；保留出处、年代、说明和授权状态。

用户内容：发布前展示社区规范；图片压缩并限制格式与大小；提供举报、删除和申诉入口。

身份与隐私：不采集真实密码、身份证、精确轨迹；仅收集实现功能所必需的最低信息。

展示安全：默认不公开学号、手机号等字段；图片元数据和潜在敏感信息需评估后处理。

测试数据：开发阶段优先使用团队自制或获得许可的模拟内容，不批量搬运第三方社区内容。

校园墙内容：不得擅自爬取或批量复制。只有取得运营方及必要权利人授权后，才能同步低风险公开内容，并保留来源和删除机制。

热点内容：涉及爆料、他人肖像、联系方式、未经证实指控或隐私的信息不自动展示，必须人工审核。

活动信息：优先由管理员人工录入或由学生投稿后审核；记录主办方、公开来源和更新时间。未经授权不自动爬取公众号或内部通知。

信息时效：活动取消、改期或地点变化后应及时修正；已结束活动退出近期推荐，但可保留为地点历史记录。

# 八 后续迭代规划

| 阶段 | 建议周期 | 迭代目标 | 候选功能与验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 第2至5周 | 跑通核心闭环并上线 | 8至12个地标；发布审核；祝福地图；3组老照片对比；10人内部测试 |
| 迭代一 | 第6至8周 | 完善地点多帖与活动场景 | 帖子聚合、活动列表、地点活动卡片、本周热门；累计20名学生试用 |
| 迭代二 | 第9至11周 | 增强地图表达与日常使用 | 地图气泡、食堂热帖、基础拍照贴纸、活动投稿；累计35名学生试用 |
| 迭代三 | 第12至15周 | 完善特色、合规和稳定性 | 校庆及活动贴纸、授权校园热点、审核日志、性能优化；累计不少于50名真实学生试用 |
| 结项 | 第16周 | 沉淀成果与开源材料 | 发布说明、用户反馈报告、贡献度记录、演示材料与后续路线图 |

# 九 五人团队建议分工

建议采用“主责明确、互相评审”的方式，而不是五人完全按页面拆分。贡献度以可验证产出为依据，并在第4、8、12、16周复盘。

| 角色 | 主要职责 | 可验证产出 |
| --- | --- | --- |
| 产品与项目负责人 | 需求、范围、排期、会议、用户测试和跨角色协调 | 需求文档、迭代看板、纪要、验收记录 |
| 前端负责人 | 小程序地图、地标页、发布流程、校庆专题 | 可运行页面、组件、交互与前端测试 |
| 后端负责人 | 接口、数据库、权限、文件存储和部署 | API文档、数据模型、部署与监控记录 |
| 内容与设计负责人 | 视觉规范、地标内容、老照片来源、运营物料 | 原型、设计稿、首批内容库、来源清单 |
| 测试与质量负责人 | 测试计划、合规检查、反馈分析、版本质量 | 测试用例、缺陷单、反馈报告、发布检查表 |

协作要求：每名成员除主责外至少承担一项交叉任务；GitHub提交、Issue、Pull Request、飞书会议纪要和多维表格共同构成过程证据。

# 十 真实用户反馈方案

| 阶段 | 人数建议 | 主要任务 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部可用性测试 | 组员及同学10人 | 完成浏览、发布、祝福和举报任务 | 任务完成率、严重缺陷数 |
| 小范围试用 | 累计20至35人 | 体验内容质量与照片对比 | 地标页到达率、发布率、满意度 |
| 正式试用 | 累计不少于50名北交大学生 | 完整体验并填写简短问卷 | 有效反馈数、留存意愿、推荐意愿 |

建议保留匿名问卷结果、访谈纪要和问题闭环记录。不要为了满足人数只收集“已体验”截图，应为参与者设计2至3个明确任务，并记录是否完成及遇到的问题。

# 十一 MVP 验收清单

□ 2026年10月16日上课前，部署地址可访问，核心流程无阻断。

□ 至少8个北交大校内地点具有坐标、介绍和可展示内容，其中可包含食堂。

□ 学生可浏览地标、查看故事、发布文字图片和情绪标签。

□ 管理员可审核、驳回、下架内容，并处理用户举报。

□ 130周年祝福地图可用，至少3组老照片对比可正常浏览。

□ 项目不采集真实密码、身份证或精确实时轨迹，不使用未授权爬取数据。

□ 食堂在MVP中按普通地点处理，不开发菜品榜、窗口库和菜单维护。

□ 至少5条近期活动具备时间、地点、主办方、来源和状态，可从活动进入地点。

□ 未经授权不爬取、不复制校园墙数据，热点内容具备审核和下架机制。

□ GitHub仓库公开，README标注Campus等参考项目、功能边界、运行方式和组员对应关系。

□ 飞书群、云文档、多维表格、会议纪要和贡献度确认机制已经建立。

# 十二 待团队确认的问题

| 问题 | 建议默认方案 | 最晚确认时间 |
| --- | --- | --- |
| 首发校区与地标 | 先做海淀校区8至12个地标，再扩展东校区 | 第2周 |
| 用户身份方案 | 采用低敏授权；如无法安全验证学籍，则以邀请码控制试用范围 | 第2周 |
| 校史素材与老照片授权 | 逐项登记来源和授权状态，无明确授权则不公开发布 | 第3周 |
| 内容审核标准 | 先审后发；建立违规类型、驳回原因和举报处理流程 | 第3周 |
| 活动信息来源 | MVP采用人工录入和投稿审核；记录来源与更新时间 | 第3周 |
| 校园墙合作方式 | 无正式授权则不接入；优先采用用户自主投稿 | 迭代三前 |
| 技术栈与部署 | 以团队现有能力和按期上线为第一原则，不为炫技更换栈 | 第2周 |
| 项目正式名称 | 需求和定位确认后再命名，避免名称先于产品定义 | 第3周 |

# 十三 当前阶段下一步

| 顺序 | 行动 | 负责人建议 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定首发校区、8至12个地标和3组老照片 | 产品与内容 | 形成内容清单及来源 |
| 2 | 画出地图页、地标页、发布页、专题页、后台审核页低保真原型 | 产品与前端 | 团队评审通过5个核心页面 |
| 3 | 确定数据模型、接口清单、图片存储和部署方案 | 后端与前端 | 接口草案与技术任务拆分完成 |
| 4 | 建立GitHub、飞书群、云文档、多维表格和会议纪要模板 | 项目负责人 | 过程留痕工具可使用 |
| 5 | 邀请5至10名北交大学生做概念访谈 | 产品与测试 | 确认他们最想看和愿意贡献的内容 |

本版本用于需求评审。团队确认待定问题后，可继续补充页面原型、接口清单、数据结构和测试用例。